Umowa  nr..……../2007

Na  Budowa oświetlenia w ul. Ks. Ściegiennego od skrzyżowania z ul. Górecką do nr`u 50.

Zawarta  w dniu..................... w  Urzędzie Miasta w Tuszynie

Pomiędzy Gminą Tuszyn, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez  :

Tadeusza Walasa – Burmistrza Miasta Tuszyn

a

...................................  z siedzibą w ........................ul. ............... zarejestrowaną pod numerem KRS ............                             w Sądzie................................................zwaną dalej w treści niniejszej  Umowy  WYKONAWCĄ, reprezentowaną  przez :

- ................

- ................

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie  przetargu nieograniczonego zgodnie  z Ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień  Publicznych / Dz.U.Nr.19 poz.177 ze zm. / została zawarta umowa o następującej treści :

# PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest  :

  - budowa  kompletnego oświetlenia w Tuszynie  ul. Ks. Ściegiennego od ulicy Projektowanej do     nr.48c  oraz

  - przebudowa  napowietrznej linii  niskiego napięcia  w Tuszynie   w Ks. Ściegiennego   na odcinku od  ul. Góreckiej do ul.Projektowanej oraz na odcinku od nr 48c do 52 .

- Umowny zakres rzeczowy robót do wykonania  jest podany w :

  - -  dokumentacji projektowej :

    - na zakres wymieniony  w §1 ust.1 pkt.1.1.

    - na zakres wymieniony  w § 1 ust.1 pkt. 1.2.

  - -  pozwoleniu na budowę : dotyczy zakresu  wymienionego w § 1 ust.1 pkt.1.1

2.3. – zgłoszeń  na przebudowę : dotyczy zakresu  wymienionego w § 1 ust.1 pkt. 1.2.

2.4.-  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2.5.-  złożonej ofercie z kosztorysami ofertowymi

2.6.- dokumenty wymienione w pkt. od 2.1 do 2.5. są załącznikami do umowy i stanowią jej część integralną

- Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania  przedmiotu niniejszej Umowy :

  - - zgodnie z dokumentacją  techniczną,

  - -zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlano-instalacyjną,

  - - obowiązującymi  przepisami  i  normami

  - - oddania  przedmiotu niniejszej Umowy  Zamawiającemu  w terminie  w niej  uzgodnionym

- Zamawiający oświadcza, że posiada pozwolenie na budowę

- W ramach ustalonego ryczałtowego wynagrodzenia wymienionego w § 5  Wykonawca  jest zobowiązany oprócz zakresu rzeczowego wymienionego w  ust.2  także wykonać :

5.1. -  wszelkie konieczne  prace przygotowawcze, zabezpieczające i inne towarzyszące a nie ujęte w dokumentacji technicznej

5.2. - usunięcia wszelkich kolizji instalacyjnych, które mogą wystąpić podczas realizacji robót

5.3.-  wykonania i zabezpieczenia zaplecza budowy.

5.4. -   pełną obsługę geodezyjną podczas realizowania robót

OBOWIĄZKI  STRON

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

1.1.-  wprowadzenie  i protokolarne  przekazanie Wykonawcy  placu budowy  wraz  z pozwoleniem na budowę , dokumentacjami technicznymi i dziennikiem  budowy

1.2.-  zapewnienie na swój koszt  nadzoru inwestorskiego

1.3.-  odbiór przedmiotu  niniejszej Umowy  zgodnie z jej postanowieniami zawartymi  w § 7,

1.4.-  zapłata wynagrodzenia  określonego w § 5 niniejszej Umowy

- Do obowiązków Wykonawcy należy :

2.1.-  realizacja  przedmiotu niniejszej  Umowy

2.2.- wykonywanie wszelkich rodzajów robót w sposób profesjonalny  przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlano-instalacyjną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi

2.3.-  zabezpieczenie  placu budowy oraz prowadzenie  robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.

2.4.- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy

2.5.-  dostarczanie  niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy

2.6.-  usuwanie  wszelkich  usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie  uzasadnionych

2.7.-  wykonanie  i przekazanie Zamawiającemu  dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów  geodezyjnych  wynikających z obowiązków służb geodezyjnych

2.8.-  zabezpieczenie  instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu  przed ich zniszczeniem  lub uszkodzeniem  w trakcie wykonywania robót

2.9.-  dbanie  o porządek na placu budowy i schludny jej wygląd

2.10.- do przekazania robót  - Wykonawca uporządkuje teren  budowy jak również tereny sąsiadujące zajęte przez Wykonawcę ,łącznie  z przywróceniem  poprzednio istniejącego zagospodarowania

2.11.- kompletowanie  w trakcie realizacji robót stanowiący przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innych przepisów prawnych oraz przygotowanie  do odbioru końcowego  kompletu protokołów  i innych dokumentów niezbędnych przy odbiorze

2.12.- usuwanie wszelkich wad i usterek  stwierdzonych przez Nadzór budowlano - inwestorski w trakcie trwania  robót w uzgodnionym terminie , nie dłuższym jednak niż termin technicznie  uzasadniony konieczny do usunięcia. Terminy będą pisemnie uzgadniane przez  Strony niniejszej umowy

2.13.- powołania kierownika budowy

2.14. dokonanie przygotowania i uzgodnienia stosownych Umów z właściwym  Zakładem Energetycznym niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy;

2.15. Zawiadomić w imieniu Zamawiającego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę.

## TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji  umowy :

  - -  termin przekazania przez Zamawiającego placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, dziennikiem budowy i dokumentacjami technicznymi,            do dnia ..............

  - -  termin zakończenia przez Wykonawcę umownych  robót wraz z dostarczeniem niezbędnych dokumentów do dnia …………………2007 roku

- Strony zgodnie  postanawiają, że zmiana  umownego terminu  zakończenia  przedmiotu niniejszej Umowy  jest możliwa w następujących przypadkach :

  - – nie przekazania przez Zamawiającego w terminie placu budowy

  - -  znacznego rozszerzenia umownego zakresu rzeczowego robót , przekraczającego  15% umownej wartości ryczałtowej brutto

  - -  działania  siły wyższej, za którą się uważa zdarzenia  o charakterze nadzwyczajnym, a w szczególności : działania wojenne, powódź, epidemie. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu

  - -  w przypadku wystąpienia przyczyn  o których mowa  w ust.2 , Strony uzgadniają  nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy zawsze w formie pisemnego Aneksu, pod rygorem jego nieważności

### ZATRUDNIANIE PODWYKONAWCÓW

§ 4

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej  na ustalony z Zamawiającym zakres robót,

- Do zawarcia  przez Wykonawcę  Umowy z  Podwykonawcą  jest wymagana  pisemna zgoda Zamawiającego

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia  mu przez Wykonawcę  umowy z Podwykonawcą  wraz z częścią  dokumentacji dotyczącą  wykonania robót określonych w umowie , nie zgłosi na piśmie  sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy

- Podwykonawstwo nie zmienia  zobowiązań  Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zawartych w niniejszej Umowie  -  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców

- Jeśli Wykonawca  zawarł umowę z Podwykonawcą  bez  uzyskania zgody Zamawiającego ,  to Zamawiający bez dodatkowego formalnego  zawiadomienia  zastosuje karne sankcje finansowe wymienione w § 8 ust.2 pkt.2.4. za naruszenie Umowy  , może także wypowiedzieć Umowę powstałą z wyłącznej  winy  Wykonawcy

- Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy to o tyle ile zapłacił podwykonawcy pomniejszy on zapłatę należną Wykonawcy

#### WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 5

- Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie :

Brutto ……………złotych

w tym (……%VAT) ………… złotych

Słownie ………………………

Jest to kwota brutto wraz z podatkiem VAT. Kwota ta wynika z przeprowadzonego przetargu  nieograniczonego z dnia  ........………   na wykonanie umownego zakresu robót / jest to wartość łączna dotycząca zakresu z §1ust.1 pkt.1.1.i § 1 ust.1 pkt.1.2. /

- Kwota z ust.1 jest w wielkości ostatecznej i nie może być podwyższana nawet jeżeli zaistnieją roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć w czasie zawierania Umowy

##### ZASADY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

§ 6

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi poprzez wystawienie  przez Wykonawcę faktury VAT .

- Podstawą  wystawienia  faktury będzie  – protokół końcowego odbioru robót, dla zakresu wymienionego w §1ust.1.1 oraz §1 ust 1.2.   Protokół  będzie  sporządzany na zasadach  wymienionych w § 7 niniejszej Umowy

- Jeżeli wykonawca zatrudnił podwykonawcę jest on zobowiązany do pełnego rozliczeniu z nim i przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających pełne rozliczenie z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy , to o tyle ile zapłaci podwykonawcy pomniejszy zapłatę należna Wykonawcy.

- Faktura posiadająca kompletne dokumenty będzie opłacona w ciągu 30 dni przelewem na rachunek Wykonawcy, Nr................ w banku .............  Okres 30 dniowego terminu płatności rozpoczyna się dopiero od momentu  dostarczenia kompletnej faktury wraz ze wszystkimi załącznikami / w tym po dostarczeniu Zamawiającemu  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi , przedstawieniu Zamawiającemu pełnego potwierdzonego  rozliczenia się z podwykonawcami robót oraz przedstawieniu pełnego rozliczenia z wykonawcą /

- Faktury powinny być wystawione na adres Zamawiającego :

Gmina Tuszyn,

ul.Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn,

NIP 728 25 99 683

##### ODBIORY  ROBÓT

§ 7

- Strony zgodnie potwierdzają, że będą  stosowane następujące  rodzaje odbiorów

  - -  odbiory robót zanikających

  - -  odbiór końcowy

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Wykonawca  winien wpisem do dziennika budowy zgłaszać  gotowość do tych odbiorów /dotyczy robót wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowę/ lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego / dotyczy robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia/

- Odbiory ,o których mowa w ust.2  dokonywane będą  w terminie  siedmiu dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia. Z czynności odbiorowych sporządzane będą protokoły, które stanowić  będą załączniki do dokumentacji powykonawczej

- Wykonawca będzie zgłaszał  Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na min trzy dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego

- Podstawą  do zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone  przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zamawiający  zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania  odbioru końcowego w terminie  nieprzekraczającym czternastu dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót w terminach określonych w ust.3 i ust.6, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół. o którym mowa wyżej stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia

- O dokonaniu jednostronnego odbioru ,o którym mowa w ust.7, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą /w 2 egzemplarzach/  wraz z niezbędnymi dokumentami  takimi jak :

- protokoły odbiorów,

- dokumentacją powykonawczą obiektu wraz  z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy , potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

- atesty na wbudowane materiały,

- dziennik budowy

- geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą w 1 egz z oświadczeniem uprawnionego geodety o złożeniu do rejestracji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i podaniem terminu dostarczenia po zarejestrowaniu

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

- protokół badań i sprawdzeń

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych i nie wykonanych umownych elementów, ich ilości i wartości brutto.

- Niezbędne instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń.

- Dokumenty świadczące o rozliczeniu się Wykonawcy z zatrudnionymi podwykonawcami.

- dwa  egzemplarze kompletnej Dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust.9 będzie  przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę

- Wykonawca niezwłocznie dostarczy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (w 3 egz)  zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – dopiero po jej dostarczeniu (wraz z innymi załącznikami zapisanymi w §7 ust 9 ) rozpoczyna się 30 dniowy termin płatności za złożoną fakturę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub posiadania wad uniemożliwiających przekazanie w użytkowanie budowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego ,z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one bezpieczne użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę wpisu – o zakończeniu budowy -   do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający  wyznacza ostateczny pogwarancyjny  termin odbioru robót po upływie  terminu gwarancji ustalonej w Umowie, z tego odbioru będzie spisany protokół  - jeżeli zaistnieją usterki lub wady w odbiorze pogwarancyjnym, Zamawiający wyznaczy termin na ostateczne usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości

#### KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

§ 8

- Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne :

1.1.-  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za zwłokę  w przekazaniu placu budowy oraz dostarczenia dokumentacji technicznej, w stosunku do terminu ustalonego w niniejszej Umowie – w wysokości 0,2% ustalonego całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia  brutto   za każdy dzień  zwłoki

1.2.-  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy odsetki za nieterminową zapłatę faktury  w wysokości  ustawowej za każdy dzień zwłoki. Odsetki dotyczą  wyłącznie faktury której opóźniona zapłata wynika z winy Zamawiającego

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :

2.1.-  karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% ustalonego całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto przysługującego  za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy – za każdy dzień zwłoki.

2.2.-  karę za zwłokę  w usunięciu  wad lub usterek stwierdzonych podczas odbiorów  lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% całkowitego ustalonego ryczałtowego wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie  przedmiotu niniejszej Umowy – za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad

2.3.-  za odstąpienie od Umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego ustalonego ryczałtowego wynagrodzenia brutto

2.4.-  za  zlecenie każdemu Podwykonawcy wykonania części lub całości umówionego zakresu robót bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego  - w wysokości 0,5% całkowitego ustalonego ryczałtowego wynagrodzenia brutto dla każdego Podwykonawcy osobno.

2.5.-  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia z wystawianej przez niego faktury  należności wynikających z tytułu  kar  wymienionych w pkt.2.1. do 2.4.

- Zamawiający zastrzega sobie  prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego od Wykonawcy  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

- W przypadku uzyskania dofinansowania środków  „z zewnątrz” poza tymi którymi dysponuje Zamawiający , wszelkie uchybienia  mogące mieć wpływ na przyznane środki , ich rozliczenie i uznanie przez instytucje dofinansujące , powstałe z winy Wykonawcy  obciążać będą  Wykonawcę do wysokości poniesionych strat

##### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania postanowień Umowy  w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia  ryczałtowego brutto tj. kwotę …………… (w formie …………) , najpóźniej  w dniu podpisania Umowy.

- Wypłata zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie

- Strony postanawiają , że :

Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwotę :

………………….............złotych

słownie……………………………

na pisemny wniosek Wykonawcy po uznaniu przez Zamawiającego , że przedmiot umowy został wykonany należycie.

4. Strony ustalają, że 30% wartości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy /§9 ust 1/ tj. kwotę :

………………  .............złotych

słownie……………………………

pozostanie do dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy na pisemny jego wniosek  po upływie okresu rękojmi  za wady lub gwarancji jakości na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych /Dz.U.nr 19 poz. 177 ze zm./

- W przypadku  nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, zabezpieczenie  staje się własnością  Zamawiającego i będzie wykorzystane  do zgodnego z Umową wykonania robót  i pokrycia roszczeń  z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wykonane roboty

- Gdyby zabezpieczenie nie wystarczyło na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości robót, będzie miał dodatkowo zastosowanie § 8.3 Umowy

##### RĘKOJMIA ORAZ GWARANCJA JAKOŚCI

§ 10

- Gwarancja na wykonane roboty przysługuje na  okres 4 /czterech/ lat. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy

- Wykonawca  zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki  stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie Gwarancji

- Zamawiający  powiadomi Wykonawcę  o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach  w terminie  siedmiu dni  od ich ujawnienia, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi

- Wykonawca  zobowiązany  jest do usunięcia usterek i wad w terminie do czternastu dni  licząc od dnia zawiadomienia  o ujawnionych usterkach / moc prawną posiada także zawiadamianie ustne/

- Wszelkie  reklamacje mogą  być składane przez Zamawiającego ustnie / telefonicznie../ i zawsze potwierdzane pisemnie

- W przypadku gdy Wykonawca  nie zgłosi się w celu stwierdzenia  wad i usterek w terminie  nie dłuższym niż siedem dni od dnia zawiadomienia lub nie usunie  wad i usterek  w terminie wskazanym przez  Zamawiającego,  Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów  strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi

UBEZPIECZENIA I RYZYKO WYKONYWANIA ROBÓT

§ 11

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód lub utraty dóbr fizycznych, uszkodzeń ciała lub śmierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy

- Wykonawca na swój koszt zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od rozpoczęcia  do daty zakończenia robót  :

2.1.- ubezpieczenie  od zniszczenia wykonanych robót , sprzętu i materiałów

2.2.- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanych działaniami lub niedopatrzeniami  Wykonawcy

2.3.- ubezpieczenia  wszelkich szkód na osobie spowodowanego działaniami Wykonawcy  w stosunku do :

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy

- osób trzecich, które nie przebywają  na terenie budowy

###### FUNKCJE TECHNICZNE NA BUDOWIE

§ 12

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, funkcję tę będzie pełnił .......................

- Kierownikiem  budowy  reprezentującym interesy Wykonawcy będzie .......................

- Strony zgodnie oświadczają ,że wymienione w ust.1 i ust.2 osoby posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane zezwalające na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 13

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego / Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Dz.U.Nr.16 poz.93 ze zm. / oraz Ustawy prawo zamówień publicznych , Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach :

- Zamawiającemu przysługuje  prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy :

1.1.- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy

1.2.- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu Umowy

1.3.- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w Umowie bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich przez okres  30 dni  kalendarzowych pomimo pisemnego wezwania do ich kontynuacji złożonego przez  Zamawiającego

1.4.- w razie  wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  Umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili podpisywania Umowy

- Wykonawcy przysługuje prawo  odstąpienia  od niniejszej Umowy, jeżeli :

2.1.- Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy  i dokumentacji technicznej  powyżej trzydziestu dni

2.2.- Zamawiający  zalega  z płatnością  wymagalnych należności  powyżej trzydziestu dni

2.3.- Zamawiający  pisemnie zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie mógł spełnić swoich  zobowiązań  umownych wobec Wykonawcy

- Odstąpienie od niniejszej Umowy  powinno nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego  obciążają następujące  obowiązki :

4.1.- w terminie siedmiu dni  od daty odstąpienia od Umowy   Wykonawca , przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót

4.2.- Wykonawca  zabezpieczy  przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony  z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy

4.3.-  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów , które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego

4.4.- Wykonawca zgłosi  do dokonania przez Zamawiającego  odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli przerwanie robót nastąpiło z winy niezależnej od Wykonawcy

4.5.- Wykonawca usunie niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 30 dni  urządzenia zaplecza budowy

4.6.-  Zamawiający, w razie  odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest :

4.6.1.- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty  wynagrodzenia  za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia

4.6.2.- rozliczenia  się  z Wykonawcą  z tytułu  nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń  związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem  terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę  na przejecie tych obiektów i urządzeń

4.6.3.- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

# ZAWIADOMIENIA

§ 14

- wszelkie zawiadomienia , korespondencja oraz dokumentacja  związana z przedmiotową Umową pomiędzy Stronami  będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez  Stronę zawiadamiającą

- zawiadomienia będą wysyłane  na adresy wymienione w Umowie. Każda ze stron jest zobowiązana do pisemnego informowania drugiej Strony o zmianie adresu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie adresu, to zawiadomienia wysyłane na ostatni adres  - Strony uznają za doręczone

## POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 15

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Każda zmiana  niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego  aneksu  -  pod rygorem nieważności

- W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego  oraz inne obowiązujące przepisy prawa

- Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata