/wzór/

UMOWA NR ………./2008

Dot: Przebudowy drogi gminnej Modlica – Kalinko do granicy z gminą Rzgów o dł. ok. 830 mb.

zawarta w dniu  .................... pomiędzy  Gminą  Tuszyn, którą reprezentuje  :

Burmistrz Miasta 			- inż. Tadeusz Walas

zwaną  w  dalszej części  Zamawiającym  - ( NIP: 728-25-99-683 )

a firmą:  .............................................................................................

działającą na podstawie ...................................................

NIP  ...................................................,  REGON  ............................. ,

którą  reprezentuje - .........................................

zwaną w dalszej części Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami ) na wykonanie robót budowlanych, została zawarta umowa o następującej treści :

ROZDZIAŁ I  -  PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

1/ „Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem,

2/ „Roboty budowlane” – budowa oraz prace wyszczególnione w § 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 632, 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie,

3/ „Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze,

4/ „Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5/„Obiekt budowlany”-budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z urządzeniami

6/ ”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych,

7/ „Polskie normy” – normy krajowe ; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlanych

8/ „Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz

Zamawiającego robót budowlanych w ramach następującej  inwestycji :

Przebudowa drogi gminnej Modlica – Kalinko do granicy z gminą Rzgów o dł. ok. 830 mb.

Lokalizacja i  zakres robót  wg  dokumentacji  projektowej oraz zawiadomienia  o braku sprzeciwu na  rozpoczęcie robót  budowlanych .

Ponadto przy prawidłowej realizacji zamówienia należy  uwzględnić wykonanie m.in. niżej wymienione czynności i roboty:

a) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących  i  zabezpie-

czających  koniecznych do wykonania zadania a wynikających z umownego zakresu

zamówienia

b) Usunięcie wszelkich kolizji istniejącego uzbrojenia instalacyjnego w zakresie niezbędnym

dla prawidłowego prowadzenia i wykonania  inwestycji .

c) Pełna obsługa geodezyjna, która obejmuje m.in.  tyczenie i inwentaryzację geodezyjną  	powykonawczą  oraz  dokumentację  powykonawczą  budowy.

d) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych

mediów instalacyjnych, wykonanie  dojazdów do placu budowy i  jego zaplecza

e) Sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu na  czas  prowadzenia  robót wraz z

niezbędnymi uzgodnieniami.  Dokumentacja winna być także uzgodniona z Zamawiającym

i  Użytkownikiem/Referat Zarządu Dróg i Zieleni Urzędu miasta w Tuszynie/ w zakresie   	zminimalizowania utrudnień w funkcjonowaniu  wsi

2.2 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach

niniejszej umowy oraz w :

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 1 do umowy

- złożonej ofercie z kosztorysem ofertowym -  załącznik Nr 2 do umowy

Oba załączniki stanowią integralną  część umowy

2.3 Roboty budowlane zostaną wykonane i  prowadzone zgodnie z :

- dokumentacją projektową oraz  pozwoleniem na budowę

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

- sztuką budowlaną , przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

- dokumentami wymienionymi w pkt. 2.2

ROZDZIAŁ II  -  WARUNKI OGÓLNE

§ 3 Sposób wykonania umowy

3.1 Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

3.1.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne

kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do :

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w

Kodeksie Cywilnym i innych przepisach ,w tym także technicznych,

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy

na każde żądanie Zamawiającego .

3.1.2 Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  ................................ posiadający uprawnienia budowlane  ............................................................................... ,

zam:

3.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ...........................................   posiadający uprawnienia budowlane ............................,   zam:  .........................................

3.1.4. Ustawowy zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,  poz. 1126 ze zm.)

3.2. Obowiązki Zamawiającego

3.2.1 Zamawiający zobowiązuje się do:

a/ przekazania dokumentacji technicznej  oraz zawiadomienia o  braku sprzeciwu

na rozpoczęcie  robót  budowlanych . nr ......

b/ protokolarnego przekazania placu budowy do dnia  ...............r.

3.2.2 Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż

do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren

budowy  aż  do  odbioru  tych  robót  przez  Zamawiającego.

3.3 Obowiązki Wykonawcy.

3.3.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1/ projektem  budowlanym opracowanym  przez  .............................................,

2/ warunkami  zawiadomienia  o braku sprzeciwu  na rozpoczęcie  robót  budowlanych

.nr ..

3/ obowiązującymi przepisami  ,  wiedzą i wymaganiami technicznymi

4/ ze złożoną ofertą i ze specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót,

5/ zasadami sztuki budowlanej.

3.3.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących

jego własność.

3.3.3 Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt. 3.3.2. muszą posiadać świadectwa

jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz  muszą odpowiadać:

a/ Polskim Normom,

b/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót,

c/ wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe

dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

3.3.4 Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą

pochodzić z państw Unii Europejskiej.

3.3.5 Jeżeli Zamawiający zażąda w trakcie prac okazania badań, które wchodzą w zakres

przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania .

3.3.6 Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego – za

pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego:

-  o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, opóźnienie umownej daty zakończenia robót  oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

3.3.7  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, Wykonawcy  nie

wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego

zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

3.3.8 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z  zasadami obowiązującymi

przy  ryczałcie zobowiązuje się do:

a/ wykonania wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających

koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia i

dokumentacji projektowej,

b/ urządzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztów

zużycia  wody i energii,

c/ wykonania przejść i dojazdów  zapewniających  bezkolizyjny dostęp do posesji

d/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

e/ demontażu, napraw, montażu  oraz likwidacji  innych uszkodzeń obiektów

istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

f/ wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia  ( linie energetyczne  i

telefoniczne) i inne

g/ dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających

zakryciu lub zanikających,

h/ dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku wraz z poniesieniem kosztów

i/ odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

j/ zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny

pracy,

k/ utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

l/ umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym

przedstawicielom Zamawiającego,

ł/ uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

m/ ubezpieczenia placu budowy, wykonanych robót i materiałów podczas budowy,

n/ pokrycia kosztów opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody,

3.3.9 Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją

niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy

i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli organów

kontrolnych, zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji

oraz przez okres 4 lat od dokonania ostatniej płatności.

3.4 Zapewnienie bezpieczeństwa

3.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie

budowy.

3.4.2 Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić

bezkolizyjne bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy oraz jego płynność.

3.4.3 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i

kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach,

dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

3.5 Ubezpieczenie

3.5.1 Wykonawca, na swój koszt, zapewni następującą  polisę ubezpieczeniową /O.C./

w okresie od  daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

a/ ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy,

b/ ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego

działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,

c/ ubezpieczenie wszelkich szkód na osobie spowodowanego działaniami lub

niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

3.5.2 Polisa oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione

do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w

Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Zamawiającego.

3.5.3 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi  żądanej  polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, to

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której  polisę oraz dokumenty

powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając składki

ubezpieczeniowe, może odzyskać poprzez potrącenie z należnych  Wykonawcy

płatności lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych

będzie długiem do zapłacenia przez Wykonawcę.

3.5.4 Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą

Zamawiającego albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę

ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

3.5.5 Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

3.6 Ryzyko

3.6.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód lub utraty dóbr

fizycznych, uszkodzeń ciała lub śmierci podczas i w konsekwencji

wykonywania Przedmiotu  Umowy.

§ 4.  TERMINY

  - Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany w następujących terminach:

  - a/ rozpoczęcie robót budowlanych :  ..............................

b/ zakończenie robót budowlanych :   30.08.2008 r.

4.2 Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot

umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

  - Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.

  - Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po ustalonym umownym terminie .

§5.  ODBIORY I PROCEDURA

5.1. Protokół odbioru częściowego

5.1.1 .Po zakończeniu częściowego zakresu robót ( 50 % wartości zadania ) , dokonaniu

wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do

odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca pisemnie zawiadomi

Zamawiającego o gotowości odbioru.

5.1.2. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a/  protokóły odbiorów branżowych, atesty na wbudowane materiały,

b/ dokumentację powykonawczą ze szkicami geodezyjnymi zakresu wykonanych

robót obiektu wraz z naniesionymi zmianami  dokonanymi w trakcie budowy,

potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c/  protokóły badań i sprawdzeń,

d/  rozliczenie częściowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i

wartości ogółem brutto i za rozliczany okres .

5.1.3 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 /dziesięciu / dni od daty potwierdzonego

odbioru zawiadomienia i powiadomi o tym uczestników odbioru.

5.1.4 Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 /siedem/ dni

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

5.1.5 Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

5.2. Protokół odbioru końcowego

5.2.1 Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca pisemnie

zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca

załączy  następujące dokumenty:

a/ protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

b/ dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru,

c/ dziennik budowy ,

d/ geodezyjna inwentaryzacja  powykonawcza  w  1  egz.  z  oświadczeniem

uprawnionego geodety o złożeniu do  rejestracji w Powiatowym Ośrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej. i  podaniem  terminu  dostarczenia po

zarejestrowaniu

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę , obowiązującymi przepisami i

Polskimi Normami,

f/ protokóły badań i sprawdzeń,

g/ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych i niewykonanych umownych

elementów, ich ilości i  wartości ogółem brutto .

h/ geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  w  3 egz. zarejestrowana w

Powiatowym  Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej  w  Łodzi

5.2.2 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 /dziesięciu/ dni od daty odbioru pisemnego

zawiadomienia i powiadomi o tym uczestników odbioru.

5.2.3  Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 /siedmiu/ dni roboczych

licząc od  daty rozpoczęcia odbioru.

5.2.4 Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

5.3.  Wady ujawnione w trakcie odbioru.

5.3.1 Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia

2/  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

wysokość upustu ustala Zamawiający

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

5.3.2 W przypadku gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego, a wady nie nadają się do usunięcia to:

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

wysokość upustu ustala Zamawiający,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5.3.3 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia

Zamawiającego o usunięciu wad, zawiadomienie inne jest nieważne. Pismo  powinno

być skierowane  na adres Zamawiającego

5.3.4. Odbiór przez Zamawiającego wykonania  i usunięcia wad odbywa się na zasadach

wymienionych  w § 5.1  i   5.2  tej umowy

§ 6  ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

6.1 Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1/ stosowania się do pisemnych wskazówek Zamawiającego /przekazywanych przez

inspektora nadzoru inwestorskiego / w trakcie  wykonywania przedmiotu umowy .Te

wskazówki mogą być stosowane wyłącznie w granicach  obowiązującego prawa,

przepisów technicznych i umówionego zakresu robót

2/ przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu

do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

6.2. Podwykonawstwo

6.2.1 Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej

ofercie przetargowej na ustalony z Zamawiającym zakres robót.

6.2.2 Wykonawca może podpisać umowę o wykonawstwo z podwykonawcami nie

wymienionymi w ofercie przetargowej na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu

cywilnego. Na podpisanie takiej umowy z podwykonawcą musi być pisemna zgoda

Zamawiającego.

6.2.3 Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (-ców), jego

przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

6.2.4 Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy (-ców) lub jego/ich

wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub

dotrzymania terminów,  ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy

(-ców) i Wykonawca te  zmiany wprowadzi.

6.2.5 Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust.

6.2.2., Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według

swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. żądać zapłaty  kary

umownej  lub odstąpić od umowy.

6.2.6 Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla

zawarcia umowy.

6.2.7 Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami,

ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez

Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do

Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

6.2.8 Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z innymi

wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz

Zamawiającym.

§ 7  GWARANCJA JAKOŚCI

7.1 Wykonawca udziela pisemnej  4 - letniej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot

Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego

7.2 Gwarancja obejmuje cały umowny zakres robót a zwłaszcza: roboty budowlane,

wbudowane materiały , zainstalowane urządzenia oraz zastosowaną technologię

wykonania umownego zakresu robót

7.3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7

/siedmiu/  dni od dnia ich ujawnienia.

7.4 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie do 14 /czternastu/dni od

dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

7.5 Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między

datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez

Wykonawcę  na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania

Wykonawcy.

7.6 Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie

terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie

usunięcia wad po upływie okresu gwarancji. Odbiór odbywa się na zasadach

wymienionych w § 5.2 tej umowy

§ 8.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 9  KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

9.1.   Kary umowne

9.1.1 Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte

wykonanie przedmiotu umowy.

9.1.2 Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

a/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % całkowitego

wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy oznaczonego w § 11 ust 1, za każdy

dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

i rękojmi – w wysokości  0,2 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto

umowy oznaczonego w § 11 ust 1, za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony

będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w

wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto oznaczonego

w § 11 ust 1.

- za zatrudnienie podwykonawców bez pisemnej zgody Zamawiającego, kara umowna

wynosi 5% całkowitego ustalonego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, wysokość

kary będzie naliczana oddzielnie za  każdego zatrudnionego podwykonawcę.

9.1.3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktur należności z tytułu kar umownych.

9.2 Roszczenia odszkodowawcze.

9.2.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

9.2.2 W przypadku uzyskania dofinansowania  środków  z  zewnątrz wszelkie uchybienia

mogące mieć wpływ na przyznane środki, ich rozliczenie i uznanie przez instytucję

dofinansowującą, powstałe z winy Wykonawcy robót budowlanych, obciążać będą

Wykonawcę do wysokości poniesionych strat.

9.3 Inne

9.3.1  Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w

wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki

§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %

całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto oznaczonego w § 11 ust 1 z  tj.

wota – ...............(  słownie: ..................................................... ),  w formie gwarancji  ubezpieczeniowej  najpóźniej w dniu  podpisania umowy.

10.1.1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca  wpłaca przelewem na rachunek

bankowy Urzędu Miasta w Tuszynie w  Banku PEKAO S.A. I O/Tuszyn

07 1240 3451 1111 0000 3031 6261

10.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe

i  płatne na  pierwsze żądanie.

10.3 Strony ustalają, że  30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy t.j.

kwota -  .................  jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi

i  gwarancji

10.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na pisemny wniosek

Wykonawcy w terminach i zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

10.5 Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych

do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

10.6 W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania

robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty.

§ 11.  WYNAGRODZENIE

11.1 Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy

w wysokości :

brutto :	...............    w tym  podatek VAT 22 %   –  ...................... zł.

słownie brutto:  ........................................................................................................

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia  .....................

11.2 Wartość przedmiotu Umowy  nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do

umowy.  Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie

realizacji umowy

11.3 Wszelkie roboty , które nie mogły być przewidziane podczas podpisywania Umowy, a

które  powstały podczas jej realizacji zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach

ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego

11.4 Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura

powinna być adresowana do : Gmina Tuszyn,  95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska  2/4

11.5 Podstawą do wystawienia faktury częściowej ( po wykonaniu 50 % wartości zadania ) i

końcowej faktury VAT jest protokół odbioru wykonanego zakresu robót podpisany przez

inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień  § 5  z załącznikami

11.6 Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy Nr

w ciągu  30 /trzydziestu/ dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletnej

faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak np. protokołu odbioru robót lub

innych wymaganych załączników spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego

terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących

dokumentów.

11.7. Rozliczenie za wykonane roboty  będzie się odbywało fakturami wystawionymi w

następujący sposób:

-pierwsza faktura częściowa po wykonaniu 50 % wartości 	zadania / zakres

potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego/

- druga  faktura  końcowa  po  zakończeniu  prac  powinna być  zgodna z Rozporz.

Ministra Finansów z  dn.  25.05.2005r ( Dz. U. Nr 95 poz. 798 ). i  zawierać datę i

numer poprzedniej faktury oraz  kwotę pobraną wcześniej części  należności brutto.

Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie

protokółu odbioru końcowego obiektu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji

budowy i  powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego  i załącznikami 	zgodnymi  z  §5  pkt. 5.2.1., ppkt.  a - h  niniejszej  umowy

§ 12.  ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 13.  ODSTĄPIENIE

13.1 Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

13.1.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy,

b/ jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c/ jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje

ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu odpowiedniego

terminu .

13.1.2. Zamawiającemu  przysługuje  możliwość do  odstąpienia  od  umowy w przypadkach

określonych w    § 5. 3..2.b.,  § 6. 2.5,

13.1.3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada zobowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/ rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów

i urządzeń,

c/ przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

13.2 Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy

13.2.1 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a/ Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego

w niniejszej umowie,

b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych

wobec Wykonawcy.

13.2.2 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

a/ w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół

inwentaryzacji robót wg stanu  na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, która odstąpiła do umowy,

c/ Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez

wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od

umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

d/ Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odbiór robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które

Wykonawca nie odpowiada,

e/ niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy

urządzenia zaplecza budowy.

13.3 Inne przypadki odstąpienia od umowy.

Poza okolicznościami określonymi w 13.1. i 13.2., Zamawiający lub Wykonawca może

odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza  postanowienia umowy

powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

13.4 Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14.  ZAWIADOMIENIA

14.1 Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku

z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez

Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane

osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

14.2 Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony.

Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

14.3 Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na

piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

ROZDZIAŁ III - WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

§ 15.  POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

  - Postanowienia dodatkowe

    - Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe.

    - Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania  funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

15.2. Postanowienia końcowe

    - Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne w tym: ustawy prawo budowlane.

    - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 15.2.4., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

  - Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. dla Zamawiającego, 2 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 					ZAMAWIAJĄCY

………………………………………………….

…………………………………………………

/ kontrasygnata /   Skarbnik Miasta

Załączniki:  1.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta Wykonawcy z  kosztorysem  ofertowym  i  Polisa ubezpieczeniowa

PROTOKÓŁ

z przekazania placu budowy na wykonanie budowy  ul.  Szymanowskiego  w Tuszynie o dł. ok. 350 mb.

Komisja  w  składzie:

1. Bogusława  Dziubecka  - Inspektor Referat TI Urzędu Miasta w Tuszynie

2. Dariusz  Ałaszewski -  Inspektor  Zarządu  Dróg i Zieleni w Tuszynie

3. Marek  Maciejewski   - Kierownik  budowy  Firmy  „LAMBDAR”

4.Grzegorz Tarka – Dyrektor Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji w  Tuszynie

przy  udziale  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego - Pana  Ryszard  Łateckiego

1. Przekazuje  się  Wykonawcy  plac  budowy  z  dniem   12.09.2007r.

zgodnie z  umową  nr    117/07  z  dnia  10.09.2007r. .

2. Zamawiający przekazał dziennik budowy,  Dokumentacje Projektowe, zawiadomienia o    	braku sprzeciwu na  wykonanie robót budowlanych:  nr   15 /2007

3.  Urobek gruntu z  korytowania  odwieźć na wysypisko w Kruszowie

4.  Roboty  realizować  zgodnie  z  w/w  umową, dokumentacją techniczną, ustaleniami

zawartymi w  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia .

5.Oznakowanie robót  na  czas prowadzenia budowy  ustawić zgodnie z uzgodnieniami

dokonanymi w ZDiZ   i  dokonać odbioru w Dzienniku  Budowy.

6. Zabezpieczenie  robót   winno zapewnić dojazd lokalny mieszkańców  do posesji .

7. Roboty  prowadzić  w  sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników ruchu

drogowego

8. Siedziba kierownika budowy zlokalizowana  - ……………………………..

9. Wykonawca robót  zastabilizuje  w  terenie  lokalizację  hektometrów  trasy  drogi ,

10.O rozpoczęciu robót powiadomić właściciela urządzeń infrastruktury technicznej za

potwierdzeniem odbioru  i  zapisami  w  Dzienniku Budowy.

11. Przed  rozpoczęciem robót  ziemnych  wykonywanych  mechanicznie  wykonawca

wykona  przekopy  kontrolne  celem  ustalenia lokalizacji  sytuacyjnej  i  wysokościowej

urządzeń  infrastruktury  podziemnej .  W  rejonie  tych  urządzeń  roboty  ziemne

wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela  urządzeń  infrastruktury technicznej.

Na  tym  protokół  zakończono  i  po  odczytaniu   podpisano :

1.  ......................................................                   4. …………………………………

2......................................................

3……………………………………

przy  udziale  ……………………………….

PROTOKÓŁ

spisany  na  okoliczność  odbioru końcowego  z  wykonania  budowy  ul Szymanowskiego  w Tuszynie o dł. ok. 350 mb.

wykonanych na podstawie umowy  nr   117/2007   z dnia  10.09.2007r

spisany  dnia  23.11.2007r.

Roboty rozpoczęto : 20.09.2007r.   Roboty zakończono :  15.11.2007r.

Dokonujący odbioru:

1.Jan  Bielicki -  Z-ca  Burmistrza  Miasta  Tuszyna – Przewodniczący Komisji odbiorowej

2. Łukasz Juśkiewicz – Kierownik Ref.T.I. – Urzędu Miasta w Tuszynie – członek komisji

3. Bogusława Dziubecka  - Inspektor Referat TI Urzędu Miasta w Tuszynie – członek komisji

4. Dariusz  Ałaszewski   -   Zarząd  Dróg  i  Zieleni w Tuszynie – członek komisji

5. Grzegorz  Tarka – Dyrektor Zakładu Wod.i Kan. w Tuszynie – członek  komisji

6. Marek  Maciejewski   - Kierownik  budowy  Firmy  „LAMBDAR”

przy  udziale  Ryszarda  Łateckiego - inspektora  nadzoru inwestorskiego

po  dokonaniu  oględzin  technicznych  wykonanych  robót  oraz  po  przeanalizowaniu przekazanych przez  wykonawcę dokumentów odbiorowych , stwierdza się  co następuje:

1. W zakresie zgodności wykonanych robót z dokumentacją kontraktową stwierdzono

zgodność z  projektem  technicznym ,  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia

wpisami do dziennika budowy.

2. Zasuwy wodociągowe i włazy studni  kan. sanitarnej wyregulowane wysokościowo.

3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty drogowe na okres  4 lat

zgodnie z umową   t.j.  do dnia  12.12.2011 r.

4. Ogólna ocena wykonanego obiektu: dobra

5. Roboty były  realizowane  zgodnie  z postanowieniami zawartymi  w   w/w umowie.

6. Postanawia  się odebrać roboty

brutto :	460 994,60  zł.    w tym  podatek VAT 22 %   –   83 130,17 zł.

słownie brutto:  czterysta  sześćdziesiąt  tysięcy dziewięćset  dziewięćdziesiąt cztery złote	60/100 gr

7. Wykonawca  przekazuje  następujące  dokumenty  odbiorowe:

- operat kolaudacyjny, dziennik budowy, projekt techniczny

-  mapę  geodezyjną  powykonawczą zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku  Dokumentacji

Geodez. i  Kartograficznej wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do ok.  15.12.2007r

8.Roboty poprawkowo-uzupełniające określone w załączniku do niniejszego protokołu do

wykonania w terminie do  dnia 15.05.2008r.

Na  tym  protokół zakończono  i  po  odczytaniu  podpisano

Odbierający:

1............................................................        5..........................................

2 ............................................................       6. ..........................................

- ............................................................

4………………………………………            przy  udziale  …………………………….

Zarządzenie  Nr ……. /2006

Burmistrza  Miasta  Tuszyna

z  dnia  28.09.2006r

w  sprawie  powołania  komisji  odbiorowej.

Na  podstawie art. 30  i  31  ustawy  z  dnia 08  marca  1990  o  samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn.zm.) zarządzam ,  co  następuje:

§ 1  Powołuję  z  dniem   28.09.2006 roku  Komisję  do  odbioru  inwestycji przebudowy ul Świętokrzyskiej w Tuszynie o dł. ok. 400 mb.

nawierzchni bitumicznej  drogi w  Szczukwinie  ul. Glinianej  w części powiatowej od  pos. nr 36 do skrzyż. z   ul. Aleksandrówek  w Garbowie  ok. 1,1 km.

w  składzie:

1 Jan Bielicki – przewodniczący komisji odbiorowej.

2. Łukasz Juśkiewicz -  Członek

3. Bogusława  Dziubecka  - Członek

4. Dariusz  Ałaszewski   -  Członek

5. Grzegorz  Tarka  -  Członek

§ 2  Zarządzenie  wchodzi  w  życie z  dniem   podpisania.

Tuszyn	  dn. 20.11.2007r.

Przedsiębiorstwo Drogowe  „LAMBDAR” Sp. zo.o.

ul. Dostawcza 6 ,

93-231 Łódź

Znak: T.I.-2214/       /07

Dotyczy: umowy nr 117/2007   z dnia  10.09.2007r.   na  budowę  ul. Szymanowskiego

w Tuszynie o dł. ok. 350 mb.

Wyznaczam  termin  odbioru  końcowego  w/w  robót  na  dzień  23.11.2007r..

Informuję,  że  czynności odbiorowe rozpoczną  się  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Tuszynie  przy  ul. Piotrkowskiej 2/4  na  sali  konferencyjnej   o  godz.  900

Z  poważaniem

Do  wiadomości:

- Zarząd  Dróg i Zieleni

w Tuszynie

2. Zakład  Wodociągów i  Kanalizacji

w/m

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Pan  Ryszard  Łatecki